知识产权强区建设推进工作机制

（2025—2027年）

（征求意见稿）

为深入贯彻党中央、国务院关于加强知识产权强国建设的战略部署，全面贯彻落实现代化新重庆知识产权强市建设大会精神，按照《区政府主要领导有关工作要求督办单》（足府督办单﹝2025﹞170号）要求，建立健全“目标量化、动态监管、闭环落实”的工作机制，确保知识产权强区建设重点任务高效推进，特制定本工作机制。

一、强化政治担当，深刻认识知识产权强区战略意义

知识产权是创新发展的核心要素，事关区域核心竞争力提升和现代化经济体系建设。各部门要坚决扛起政治责任，深刻领会“保护知识产权就是保护创新”的战略内涵，将知识产权工作纳入高质量发展全局统筹推进，确保党中央决策部署在大足区落地见效。

二、压实主体责任，构建协同联动工作格局

建立“政府主导、市监牵头、部门协同、属地落实”的责任体系，实行“三明确一闭环”机制：

- 明确牵头责任。区市场监管局统筹协调全区知识产权强区建设工作，负责核心指标监测、定期通报及督查问效。

（二）明确协同责任。

区科技局：推动高价值专利培育与科技成果转化；

区经济信息委：推进企业品牌建设，提高企业品牌培育能力；

区商务委：引导企业开展境外知识产权申请、注册、认证、维权等活动；

区金融发展事务中心：研究提出促进知识产权运用的金融政策措施，组织金融机构推动知识产权质押融资工作；

各园区：落实园区企业服务与指标推进责任。

（三）明确主体责任。企业作为创新主体，须依法提升专利创造、运用和保护能力，严禁非正常专利申请、恶意囤积商标等行为。

（四）闭环管理。实行“任务部署—过程跟踪—效果评估—动态优化”全周期管理。

三、建立动态监测机制，实行指标精准调控

（一）核心指标清单化管理。

| 指标名称 | 年度计划目标 |  |  | 监测周期 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 国家知识产权示范企业（家） | 0 | 0 | 1 | 年 | 区市场监管局、区科技局、区经济信息委、大足高新区、经开区邮亭新材料产业发展服务中心、双桥工业园区发展中心 |
| 国家知识产权优势企业（家） | 1 | 2 | 3 | 年 | 区市场监管局、区科技局、区经济信息委、大足高新区、经开区邮亭新材料产业发展服务中心、双桥工业园区发展中心 |
| 重庆知识产权优势企业（家） | 4 | 8 | 10 | 年 | 区市场监管局、区科技局、区经济信息委、大足高新区、经开区邮亭新材料产业发展服务中心、双桥工业园区发展中心 |
| 商标注册总量（万件） | 1．8 | 1．9 | 2 | 季度 | 区市场监管局、大足高新区、经开区邮亭新材料产业发展服务中心、双桥工业园区发展中心 |
| 发明专利拥有量（件） | 495 | 535 | 575 | 季度 | 区市场监管局、大足高新区、经开区邮亭新材料产业发展服务中心、双桥工业园区发展中心 |
| 高价值发明专利总量（件） | 80 | 105 | 125 | 季度 | 区市场监管局、大足高新区、经开区邮亭新材料产业发展服务中心、双桥工业园区发展中心 |
| 马德里国际商标注册总量（件） | 16 | 18 | 20 | 年 | 区市场监管局、区商务委 |
| 知识产权质押融资累计金额（亿元） | 4．5 | 5．2 | 6 | 季度 | 区市场监管局、区科技局、区经济信息委、区金融发展事务中心 |

（二）实施定期通报制度。

区知识产权保护联席会议办公室每半年将召集一次知识产权保护联席会议，期间会对各相关单位的指标完成情况进行通报与排名。此外，联席会议办公室还将按季度发布《知识产权核心指标进展通报》。

（三）动态调整策略。

结合阶段性工作成效和外部环境变化，区市场监管局会同相关职能部门适时调整指标权重或新增重点任务，确保机制适应发展需求。

四、强化督查反馈，确保闭环落实

实施定期总结报告制度。各核心指标责任单位每半年（6月30日、12月31日前）向区知识产权保护联席会议办公室报送《知识产权强区建设工作总结》，重点包括：核心指标完成进度、存在问题和下一步计划。

报送要求：工作总结经主要负责人签字并加盖单位公章后，将扫描件和电子文档通过渝快政发送至区知识产权保护联席会议办公室联系人商建处（联系电话：17702388035，渝快政同号）。